УТВЕРЖДЕНО
решением организационного комитета
проекта «Фестиваль еврейской бабушки»
от «01» июля 2026 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проекте «Фестиваль еврейской бабушки»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формат, порядок организации и проведения проекта «Фестиваль еврейской бабушки» (далее — Фестиваль), полномочия органов управления, состав участников и ожидаемые результаты.

1.2. Фестиваль является комплексным культурно-просветительским проектом, направленным на сохранение семейной памяти, популяризацию еврейского культурного наследия и укрепление межпоколенческих связей.

1.3. Фестиваль проводится в 2026 году на территории города Биробиджана и муниципальных районов Еврейской автономной области. Ключевые публичные мероприятия проходят с 1 по 9 сентября 2026 года; подготовительные и издательские мероприятия могут проводиться ранее.

1.4. Программа Фестиваля объединяет исследовательские, образовательные, выставочные, издательские, творческие, гастрономические, концертные и семейные форматы. Предварительный план мероприятий является приложением к настоящему Положению.

1.5. Участие в мероприятиях Фестиваля является добровольным и бесплатным. Конкретные условия участия, возрастные ограничения, регистрация и требования безопасности устанавливаются организаторами соответствующих площадок.

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля — сохранение и актуализация образа еврейской бабушки как носителя семейной истории, традиций, языка, кухни, музыки, юмора, ремесел и нравственных ценностей, а также создание пространства для диалога поколений.

2.2. Основные задачи:

- сбор и документирование семейных историй, фотографий, песен, рецептов и воспоминаний;

- вовлечение детей, молодежи, семей и старшего поколения в совместную творческую и просветительскую деятельность;

- популяризация еврейской культуры, традиций и языка идиш средствами искусства, литературы, музейной и библиотечной работы;

- поддержка творческой активности женщин старшего поколения, мастеров, исполнителей и семейных коллективов;

- создание культурных продуктов по итогам проекта: сборников, буклетов, выставок, фото- и видеоматериалов;

- развитие партнерства учреждений культуры, образования, общественных и национально-культурных организаций.

3. Организаторы, партнеры и основные исполнители

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается отдельным решением организатора проекта.

3.2. Соорганизаторами и партнерами могут выступать органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения культуры и образования, национально-культурные и общественные организации, музейные, библиотечные, концертные и молодежные площадки, средства массовой информации и иные заинтересованные организации.

3.3. Основными исполнителями являются руководители площадок, кураторы направлений и ответственные лица, указанные в плане мероприятий. Они обеспечивают содержание, сроки, ресурсное сопровождение, безопасность и отчетность по закрепленным мероприятиям.

3.4. Взаимодействие участников строится на принципах добровольности, партнерства, уважения к семейной памяти, культурной идентичности и достоинству героев проекта.

4. Организационная структура и полномочия

4.1. Оргкомитет:

- утверждает концепцию, программу, календарный план и ключевые информационные материалы;

- координирует партнеров, площадки и ответственных исполнителей;

- решает вопросы ресурсного, организационного и информационного обеспечения;

- контролирует соблюдение сроков, требований безопасности и качества мероприятий;

- утверждает итоговый отчет и предложения по дальнейшему развитию проекта.

4.2. Для оперативной подготовки создается рабочая группа. В ее состав  включаются координатор проекта, секретарь, кураторы программных направлений, ответственных за площадки, техническое обеспечение, информационное сопровождение, работу с участниками и волонтерами.

4.3. Рабочая группа:

- формирует детальные сценарии, сметы и технические задания;

- ведет реестр участников, партнеров, площадок и контактных лиц;

- организует сбор согласий на обработку персональных данных и использование фото-, аудио- и видеоматериалов;

- обеспечивает навигацию, регистрацию, сопровождение гостей и взаимодействие со СМИ;

- собирает количественные показатели, отзывы, фотоотчеты и иные подтверждающие материалы.

4.4. Кураторы направлений отвечают за отдельные блоки: «Творческая лаборатория памяти», издательские проекты, детские и семейные программы, выставки, мастер-классы, гастрономическую и ярмарочную зоны, концертно-развлекательную программу.

5. Участники и форматы проведения

5.1. К участию приглашаются бабушки и их семьи, дети и молодежь, творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, исследователи, работники культуры и образования, представители общественных организаций, жители и гости региона.

5.2. Фестиваль проводится в очном формате на нескольких площадках. Отдельные материалы могут размещаться в цифровой среде при наличии согласия участников и правообладателей.

5.3. Основные форматы: интервью и встречи, семейные чтения, круглые столы, выставки, мастер-классы, квизы, презентации изданий, ярмарка, гастрономическая зона, дефиле, оздоровительные активности, концерты и юмористические программы.

5.4. Организаторы вправе уточнять время, площадки и состав мероприятий без изменения общей концепции Фестиваля, своевременно информируя участников.

6. Порядок подготовки и проведения

6.1. Подготовка включает сбор материалов и заявок, формирование программы, закрепление площадок и ответственных, подготовку сценариев, оборудования, информационной кампании и мер безопасности.

6.2. Материалы семейной памяти принимаются при соблюдении авторских прав и наличии необходимых согласий. Оригиналы документов и фотографий возвращаются владельцам; для проекта используются копии или цифровые образы.

6.3. Каждый ответственный исполнитель не позднее пяти рабочих дней после мероприятия передает координатору краткий отчет: число участников, описание результатов, фотографии и сведения о публикациях.

6.4. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению мероприятия, Оргкомитет вправе изменить дату, место или формат либо отменить мероприятие с обязательным информированием заинтересованных лиц.

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение

7.1. Финансирование может осуществляться за счет средств организаторов и партнеров, гранта Президентского фонда культурных инициатив, субсидий, пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.2. Расходование средств производится в соответствии с утвержденными сметами и внутренними документами организаций-исполнителей. Партнерский вклад может предоставляться в денежной, имущественной, организационной или информационной форме.

8. Информационное сопровождение

8.1. Информационное сопровождение включает подготовку единого визуального стиля, анонсов, афиш, пресс-релизов, публикаций в СМИ и социальных сетях, фото- и видеодокументирование.

8.2. Использование изображения, голоса, личных историй и иных персональных материалов участников осуществляется на основании согласия и с указанием авторства, когда это необходимо.

9. Ожидаемые результаты и оценка эффективности

9.1. Планируемые непосредственные результаты:

- проведение не менее 20 встреч и интервью в рамках «Творческой лаборатории памяти»;

- подготовка четырех издательских продуктов: литературного сборника, записной книжки рецептов, буклета песен и «Веселой азбуки»;

- проведение 24 семейных чтений и не менее четырех мастер-классов;

- реализация выставочной, просветительской, конкурсно-игровой, концертной, ярмарочной и гастрономической программ;

- формирование цифрового и документального архива семейной памяти и создание материалов для дальнейшего культурно-просветительского использования.

9.2. Эффективность оценивается по количеству мероприятий и участников, территориальному охвату, числу собранных историй и материалов, объему выпущенной продукции, публикациям и медиапоказателям, отзывам участников, числу партнеров и качеству межпоколенческого взаимодействия.

9.3. По завершении Фестиваля рабочая группа готовит сводный отчет с анализом показателей, перечнем созданных продуктов, фото- и медиаматериалами, выводами и рекомендациями.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Оргкомитетом.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются Оргкомитетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами организаций-участников.

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Оргкомитета.

Приложение
к Положению о проекте
«Фестиваль еврейской бабушки»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
проекта «Фестиваль еврейской бабушки»

| № | Дата / период | Мероприятие | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный период (20 встреч) | «Творческая лаборатория памяти»: встречи и интервью с бабушками — участницами программы; сбор семейных историй, фотографий, песен и рецептов | Муниципальные районы, г. Биробиджан | Друковская С.Н., Науменко С.С. |
| 2 | Подготовительный период | Издание литературного сборника, записной книжки с рецептами, буклета песен на русском языке с идиш-транскрипцией и «Веселой азбуки» | По отдельному плану | Сарашевская Е.И., Гуревич В.С., Демихова В.М. |
| 3 | 17.08–06.09.2026 (24 мероприятия) | «В гостях у сказки» — цикл открытых семейных чтений для детей 3–7 лет | Филиалы МБУК «Центральная городская библиотека и ее филиалы» | Симдянкина Н.В. |
| 4 | 01.09.2026 | Открытие выставки «Еврейский мир в фондах областного музея художественного творчества» | Музей современного искусства | Гладкая Е.Д. |
| 5 | 01.09.2026 | Открытие выставки «Бабушкин сундук» | Музей современного искусства | Науменко С.С. |
| 6 | 01.09–09.09.2026 (4 мастер-класса) | Мастер-классы «Печем вместе с бабушкой», «Подарок бабушке» | Детско-юношеский центр еврейской культуры | Дорошенко Н.А. |
| 7 | 02.09–08.09.2026 | Квизы между командами внуков и бабушек | Школы города Биробиджана | Шершнева Я.Л. |
| 8 | 05.09.2026 | Открытие Фестиваля — круглый стол «Роль бабушки в еврейской традиции» | Биробиджанская религиозная община «Фрейд» | Ливант Н.Б. |
| 9 | 05.09.2026 | Фестиваль еврейской бабушки: ярмарка рукодельниц; гастрозона еврейской кухни; мастер-классы; подиум-дефиле в изделиях ручной работы; фитнес и танцевальные активности для бабушек | Набережная реки Бира | Оргкомитет, руководители тематических площадок |
| 10 | 05.09.2026 | Концерт «Песни моей бабушки» | Набережная реки Бира | Харченко Ю.В. |
| 11 | 05.09.2026 | Концертная программа «Битва хоров» | Набережная реки Бира | Санжарова С.А. |
| 12 | 06.09.2026 | Открытие фотовыставки «Моя еврейская бабушка» | Фойе Биробиджанской областной филармонии | Вепринский Е.Б. |
| 13 | 06.09.2026 | Открытие выставки картин художника Цапа В.А. «Мудрость и юмор еврейской бабушки» | Фойе Биробиджанской областной филармонии | Цап В.А. |
| 14 | 07.09.2026 | Выставка книг «Что читали еврейские бабушки» | Биробиджанская религиозная община «Фрейд» | Друковская С.Н. |
| 15 | 07.09.2026 | Заседание женского клуба «Живая библиотека» | Биробиджанская религиозная община «Фрейд» | Уманский А.И. |
| 16 | 07.09.2026 | Встреча с героинями проекта: презентация изданий и мультфильма | Биробиджанская религиозная община «Фрейд» | Друковская С.Н., Сарашевская Е.И., Гуревич В.С., Ольховой И.В. |
| 17 | 08.09.2026 | Эстрадно-развлекательный юмористический цикл «Кабачок 12/5 стульев» | Колледж культуры и креативных индустрий | Шмыров Д.Н. |